Plan de Gestión de Proyecto

Proyecto: Home Switch Home
Revisión: 1.0

Software Solutions, 04/2018

Instrucciones para el uso de este formato
Este formato es una plantilla tipo para documentos de requisitos del software.
Notas:
Los textos en color azul son indicaciones que deben eliminarse y, en su caso, sustituirse por los contenidos descritos en cada apartado.

.

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado
22/04/2019	1.0	Lombardi, Tomás / Petrone, Hernán / Cayejo, Reinaldo

Documento validado por las partes en fecha:

Por el cliente	Por la empresa suministradora

Aclaración	Aclaración

1. Introducción
  1. 1 Resumen del Proyecto
    1. 1.1 Propósito del documento.
Home Switch Home será un producto de Software que funcionará en un entorno Web, que permitirá a cualquier persona registrarse como usuario. Como usuario podrá participar en subastas para conseguir una reserva o realizarla previamente, siendo premium, sin necesidad de una puja. Se realizara mediante un sistema de créditos, que el usuario deberá disponer para reservar o pujar, consiguiéndolos mediante el sistema. Los usuarios realizaran dichas acciones a través del sistema, sin necesidad de un administrador que modere permanentemente entre ellos.
Se otorgará a los responsables del proyecto, acceso a ciertas funciones del sistema, como reportes, a consultas administrativas o de gestión de usuarios y propiedades, y la posibilidad de obtener ingresos a partir de la compra de créditos de los usuarios registrados en el sistema y la cuota mensual.
    1. Supuestos y restricciones
El presente proyecto va a desarrollarse de manera iterativa e incremental, con 3 entregas pautadas dentro de un plazo de tres meses.
    1. Entregables del proyecto
Los entregables del proyecto se detallan a continuación:

Entregable	Fecha
ENT-01: Entrevista inicial	01/04/2019
ENT-02: Entrevista avanzada	01/04/2019
SRS: Documento de especificación de requisitos	01/04/2019
Pila de producto	22/04/2019
Código fuente del sistema	15/07/2019
Manual de usuario del sistema	15/07/2019
Licencia del sistema	15/07/2019

    1. Calendario y resumen del presupuesto
El tiempo de desarrollo se extiende desde el 06/05/2017 hasta el 15/08/2017. El presupuesto total del sistema es de $223.200.

Documentos referenciados
La siguiente tabla enumera los documentos referenciados en el documento actual:

Referencia	Título	Fecha	Autor
ENT-01	Entrevista inicial	19/03/2019	Software Solutions
ENT-02	Entrevista avanzada	26/03/2019	Software Solutions
SRS	Documento de especificación de requisitos	01/04/2019	Software Solutions

1. Organización del proyecto
  1. Estructura interna
  El personal de la organización responsable del proyecto consta de 3 miembros:
  - Cayeja, Reinaldo
  - Lombardi, Tomás
  - Petrone, Hernán
La estructura del equipo de desarrollo está basada en una organización descentralizada democrática (DD), puesto que el equipo no tiene un jefe permanente, sino que los diferentes miembros del equipo asumirán el rol de Scrum Master en las distintas iteraciones en que se descompone el proceso de desarrollo de software. Además, las decisiones a lo largo del proyecto se toman por consenso, y la comunicación entre los miembros del equipo es horizontal.
  1. Interfaces externas
La interacción entre el equipo de desarrollo y la organización cliente es	esencial para garantizar el éxito del proyecto. Los miembros del equipo de	desarrollo interactúan con la organización cliente a través de Osvaldo	Mantecovich, Director de la empresa.
1. Planes de administración del proceso
  1. Plan inicial
    1. Plan del personal
Cantidad y tipos del personal requerido. Duración para la cual son necesarios.

La siguiente tabla detalla el tipo de personal requerido para ejecutar el proyecto de software:

Rol	Cantidad	Duración requerida
Jefe de proyecto	1	18 semanas
Analista	1	6 semanas
Diseñador	1	4 semanas
Desarrollador/Tester	2	8 semanas

    1. Plan de adquisición de recursos
Forma de adquirir los recursos necesarios para llevar adelante el proyecto, incluyendo hardware, software, contratos de servicio y servicios administrativos.

Los recursos no humanos que se necesitan adquirir para llevar a cabo el proyecto de software son:

Recurso	Descripción	Cant.	Costo	Duración
Equipos de desarrollo	Computadoras con las prestaciones recomendadas para ejecutar el software necesario para el desarrollo del sistema	3	$45.000,00	12 semanas
PivotalTracker	Software que se utiliza para la gestión del proyecto	1	-	18 semanas
Servicio de Internet	Contratación de servicio de conexión a Internet que usarán los miembros del equipo para comunicarse y desarrollar el sistema.	1	$11.000,00	18 semanas

    1. Plan de entrenamiento del personal del Proyecto
Plan de entrenamiento necesario para terminar con éxito el proyecto.

El personal del equipo de desarrollo realizará las siguientes capacitaciones con la finalidad de adquirir las habilidades necesarias para llevar a cabo exitosamente el proyecto de software:

Capacitación	Descripción	Duración
Curso de Git	Capacitación del personal en el uso de Git con el objetivo de poder seguir los cambios aplicados en los archivos del proyecto y poder coordinar el trabajo entre los miembros del equipo sobre tales archivos.	1 semana con una carga de 2 horas diarias
Curso de HTML	Capacitación del personal en el uso de HTML para definir la estructura y el contenido estático de las páginas web	3 horas
Curso de CSS	Capacitación del personal para que adquieran los conocimientos necesarios para definir la presentación de las páginas web	1 semana con una carga de 2 horas diarias
Curso de JavaScript	Capacitación del equipo de desarrollo en el lenguaje JavaScript con el objetivo de que adquieran las habilidades para definir scripts que se ejecutarán en el lado del cliente para mejorar la interfaz del usuario y permitir páginas web dinámicas.	2 semanas con una carga de 2 horas diarias
Curso de PHP	Capacitación del equipo de desarrollo en el lenguaje que se utilizará para escribir el código que se ejecutará en el lado servidor para generar las páginas web dinámicas.	3 semanas con una carga diaria de 3 horas
Curso de administración de motor de base de datos MySQL	Capacitación del equipo de desarrollo para la configuración y puesta en marcha de una base de datos en el motor de bases de datos MySQL.	4 horas
Curso de administración de servidor web Apache	Capacitación del equipo de desarrollo para la instalación y configuración de un servidor web Apache, que se va a utilizar para servir las páginas web del sistema	4 horas

  1. Plan de trabajo
    1. Principales actividades del proyecto
Las actividades principales del proyecto se especifican a continuación:

Actividad	Duración	Inicio	Fin
Elicitación de requerimientos	2 semanas	10/03/19	25/04/19
Preparación, realización y análisis de la entrevista 1	1 semana	10/03/19	16/03/19
Preparación, realización y análisis de la entrevista 2	1 semana	17/03/19	25/03/19
Especificación de requerimientos	1 semana	26/03/19	01/04/19
Definición del SRS	1 semana	26/03/19	01/04/19
Definición de la pila de producto	1 semana	26/03/19	01/04/19
Planificación del proyecto	2 semanas	02/04/19	22/04/19
Definición del PGP	1 semanas	02/04/19	08/04/19
Definición del plan de gestión de riesgos	1 semanas	09/04/19	22/04/19
Desarrollo	12 semanas	23/04/19	15/07/17
Diseño, implementación y pruebas de la versión 1	3 semanas	23/04/19	20/05/19
Diseño, implementación y pruebas de la versión 2	4 semanas	21/05/19	17/06/19
Diseño, implementación y pruebas de la versión 3	3 semanas*	18/05/19	15/07/17

Algunas consideraciones respecto a las actividades del proyecto:
Las actividades de diseño, implementación y pruebas se consideran en forma conjunta porque el proceso de desarrollo utilizado en este proyecto está basado en un modelo de desarrollo iterativo, donde las actividades previamente mencionadas se entrelazan unas con otras y se llevan a cabo en forma concurrente.
    1. Asignación de esfuerzo
La distribución de esfuerzo y recursos para cada actividad del proyecto se detallan en la siguiente tabla:

Actividad	Cantidad	Esfuerzo Unitario	Esfuerzo Subtotal
Elicitación de requerimientos	3 personas	5 Hs	15 Hs
Preparación, realización y análisis de la entrevista 1	3 personas	2 Hs	6 Hs
Preparación, realización y análisis de la entrevista 2	3 personas	3 Hs	9 Hs
Especificación de requerimientos	3 personas	8 Hs	24 Hs
Definición del SRS	3 personas	3 Hs	9 Hs
Definición de la pila de producto	3 personas	5 Hs	15 Hs
Planificación del proyecto	3 personas	8 Hs	24 Hs
Definición del PGP	3 personas	6 Hs	18 Hs
Definición del plan de gestión de riesgos	3 personas	2 Hs	6 Hs
Desarrollo	3 personas	150 Hs	495 Hs
Diseño, implementación y pruebas de la versión 1	3 personas	60 Hs	180 Hs
Diseño, implementación y pruebas de la versión 2	3 personas	60 Hs	180 Hs
Diseño, implementación y pruebas de la versión 3	3 personas	45 Hs	135 Hs

    1. Asignación de presupuesto
La siguiente tabla desglosa el presupuesto del proyecto por actividad:

Actividad	Costo
Elicitación de requerimientos	$6.000
Especificación de requerimientos	$9.600
Planificación del proyecto	$9.600
Desarrollo	$198.000,00
Total	$223.200,00

1. Planes de procesos técnicos
  1. Modelo de proceso
Descripción detallada del modelo del ciclo de vida que se usará en el proyecto.
El proyecto será llevado a cabo en base a un desarrollo por fases. Se desarrollará el sistema de tal manera que pueda ser entregado en piezas. Esto implica que existan dos sistemas funcionando en paralelo: el sistema operacional y el sistema en desarrollo.
A su vez, será un desarrollo iterativo, en el que se realizará la entrega un sistema completo desde el principio, aumentando la funcionalidad de cada subsistema, posteriormente, con subsiguientes entregas de las nuevas versiones.
  1. Métodos, herramientas y técnicas
Metodologías de desarrollo y lenguajes de programación que se usarán en el proyecto
El proyecto será desarrollado utilizando metodologías ágiles, particularmente Scrum, que es un proceso en el que se aplican, de manera regular, un conjunto de mejores prácticas para trabajar en equipo y obtener el mejor resultado posible de un proyecto. Se realizan entregas parciales y regulares del resultado final del proyecto, priorizadas por el beneficio que aportan al receptor del proyecto. Esta metodología de trabajo, evita generar productos que no sumen valor al cliente, así como construir la calidad con el producto, desde el inicio, generando los conocimientos y permitiendo tomar decisiones en el momento adecuado. De igual manera permite realizar entregas rápidamente y optimizar todo el proceso.
Scrum es iterativo e incremental. Se busca poder atacar todos los problemas que surgen durante el desarrollo del proyecto. Las fases de desarrollo se solapan, de manera que no es un proceso de cascada por cada iteración, si no que tenemos todas estas etapas juntas que se ejecutan una y otra vez, hasta que se crea suficiente.
En Scrum se trabaja con Product Backlog: es la lista maestra que contiene toda la funcionalidad deseada en el producto. La característica más importante es que la funcionalidad se encuentra ordenada por un orden de prioridad; Sprint Backlog: es la lista que contiene toda la funcionalidad que el equipo se comprometió a desarrollar durante un Sprint (fase de desarrollo) determinado; Burndown Chart: muestra un acumulativo del trabajo hecho, día a día.
Se utilizará Git para llevar un control de las versiones del producto durante el trabajo del equipo.
El sistema se desarrollará en un Framework de PHP llamado Symfony, para el código que se ejecutará en el lado servidor para generar  páginas web dinámicas, junto con HTML, Twig y CSS para definir la estructura, el contenido estático y la presentación de la página Web. Se utilizará una base de datos en el motor de bases de datos MySQL y un servidor Web apache para servir las páginas del sistema producido.
  1. Plan de infraestructura
Aspectos técnicos y de infraestructura que se necesitan para llevar a cabo el proyecto.
Se deberá contar con computadoras con las prestaciones adecuadas para ejecutar el software necesario para el desarrollo del sistema, con acceso a Internet, así como una instancia de AWS que se utilizará como servidor de desarrollo.
  1. Plan de aceptación del producto
Se describen los criterios de niveles acordados con el cliente para asegurar que el producto pase los test de aceptación.
En principio, se acordó con el cliente que el producto entregado cumpla con las funcionalidades requeridas y con las propiedades iniciales cargadas. En instancias posteriores se espera que el sistema pueda ofrecer la posibilidad de obtener ganancias para los administradores, y permitir un registro y revisión de estadísticas del sistema producido.
Plan de procesos de apoyo
  1. Plan de documentación
Se describen todos los documentos (entregables e internos) que forman parte del proyecto.
Entrevista 1.Entrevista inicial para conocer el problema, obtener una idea general del dominio, e identificar las necesidades más relevantes del entrevistado respecto al sistema a desarrollar.
Entrevista 2.Entrevista para profundizar sobre el dominio del problema, conocer y describir forma detallada las funciones que debe proporcionar el sistema.
Documento de Especificación de Requisitos de Software. SRS, normalizado en el estándar IEEE Std. 830-1998, es la especificación de requerimientos del Software a desarrollar para la gestión, control y documentación del presente proyecto. Su propósito es definir y describir funcionalidad, operatividad, rendimiento, así como restricciones, atributos particulares requeridos, interacción con y entre usuarios u otros sistemas, del software a desarrollar. Dirigido a las partes intervinientes en la gestión y administración del proyecto, creadores, analistas y desarrolladores, sirviendo como apoyo para dejar en claro un marco de trabajo para la realización del sistema propuesto.
Documento de diseño de datos (Diagrama de Entidad-Relación). Herramienta para el modelado de datos, que permite representar las entidades relevantes del sistema, así como sus interrelaciones y propiedades.
Historias de usuario, pila de productos. Lista ágil de los requisitos del cliente o requisitos del sistema, que deben incorporarse al producto a través de los sucesivos sprints.
Plan de Gestión del Proyecto, conforme con el estándar IEEE Std 1058-1998. Sus objetivos serán comunicar el ámbito y recursos al personal de desarrollo y al cliente, definir los riesgos y sugerir técnicas de control del riesgo, definir costos y planificación temporal para la revisión de la gestión, proporcionar un enfoque general del desarrollo del software para todo el personal relacionado con el proyecto y describir cómo se garantizará la calidad y se gestionarán los cambios.
Anexo de Administración del Tratamiento de Riesgos. En el mismo, se evaluarán los riesgos que puedan suscitarse a lo largo del desarrollo del software, así como su priorización, administración y gestión, las estrategias de mitigación y los planes de contingencia para enfrentarlos.
Planes adicionales
Se describen los planes que no fueron definidos en las secciones anteriores como planes de seguridad, planes de backups, planes de  conversión de información, planes de instalación y el plan de mantenimiento al proyecto de software posterior a su entrega.